绵阳日报社

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

- （一）绩效目标情况。

2020年度我社安排“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”等4个财政拨款项目。计划完成《绵阳日报》5万份、《绵阳晚报》2.3万份的印刷发行出版任务；完成《绵阳政事》《绵阳发布》平台1600条的信息发布任务； 其中融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，待完成项目建设后，融媒体大数据中心充分发挥传统媒体内容优势和新兴技术优势，实现传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理全面打通，建立健全以新兴媒体为引领的现代立体传播体系。

- 资金安排情况。

2020年度我社通过市本级财政一般公共预算安排项目支出960万元，其中“报纸印刷”项目450万元、“报纸发行”项目250万元、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”项目60万元、“融媒体大数据中心”项目200万元，年初项目预算资金年度内全部按月均衡到位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行进度情况分析。

- 我社严格执行项目预算资金管理相关规定，年度内均按月、按项目执行进度、按经济合同约定均衡支付，资金全部由财政国库直接支付或授权支付。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 2020年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”等4个预算项目支出，项目全年预算数1385万元，其中财政一般公共预算资金安排960万元、其他资金安排425万元，项目全年执行数为1075万元，完成年初预算的78%。其中财政拨款项目执行数为100%，其他资金执行数为27%。“融媒体大数据中心”为2020年10月启动的跨年度项目。

- （三）绩效指标完成情况分析。

1、报纸印刷项目年初预算数705.00万元，其中财政拨款预算数450.00万元、其他资金预算数255.00万元，年末执行数为508.00万元，其中财政拨款执行数450.00万元，其他资金执行数58万元，完成年初预算的72%。通过项目实施，保障本部门高质量地完成报纸印刷任务，圆满完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为加快建设中国科技城、西部现代化强市和成渝双城经济圈副中心城市营造了良好的舆论氛围。

项目完成指标：截止2020年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2020年全年5.2万份3108万对开张印刷出版数量。

社会效益指标：完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为绵阳社会经济发展提供舆论支撑。

可持续影响指标：为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，为推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。

满意度指标：读者满意≥98%。

- 报纸发行项目年初预算数420.00万元，其中财政拨款预算数250.00万元、其他资金预算数170.00万元，年末执行数为307.00万元，其中财政拨款执行数250.00万元，其他资金执行数57万元，完成年初预算的73%。通过项目实施，保障本部门完成全年报纸发行任务，保证党委、政府的声音得到及时有力传递。

- 项目完成指标：截止2020年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2020年5.1万份的报纸发行任务。

- 社会效益指标：保障报纸按时按质出版发行，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，保证党和政府的声音得到有力的传递。

- 可持续影响指标：充分发挥报纸舆论引导作用，为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。

满意度指标：读者满意≥98%。

- 3、《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目年初财政拨款预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，完成报道发布市委、市政府重大会议、重大活动信息；市政府重要文件政策及解读；全市重要工作、重点项目推进情况；市政府部门（单位）出台的、政府信息公开关系民生的重大事项；县市区重要新闻；重大突发事件信息发布；群众关心关注热点、重大民生问题回应；政务微信微博中开设重要时政、市内要闻、政策解读、新闻发布会、重点关注等栏目，底部菜单设置“重要会议”“权威发布”“我爱绵阳”三个信息集成板块，全年发布更新信息达到了6510条。所发布的信息都应运用数字化、图标图解、音频视频等形式进行发布。

项目完成指标：截止2020年12月31日完成2020年采写、编发稿件（文、图、音视频）6510条。

社会效益指标:对宣传市委、市政府中心工作、群众关心政策、法规有促进作用,更加突出政务公开平台属性，凸显重要政务信息发布；遵循新媒体传播特性，适应了新时代发展需要。

可持续影响指标：得到了上级部门、人民群众高度满意及认可，整体上已经形成了一套比较成熟的模式，有效促进宣传工作的开展，发挥舆论引导作用，推动绵阳加快发展。

满意度指标：读者满意≥98%。

4、融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，2020年财政拨款预算数200.00万元，执行数为200.00万元，完成年初预算的100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我社申报的报纸印刷和报纸发行项目分别完成年初预算的72%和73%，偏离绩效目标的主要原因为我社因内部业务发展需要将《绵阳晚报》报纸印刷和发行项目调整至所属公司核算。2021年预算已改进上述绩效目标偏离问题。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 2020年我社对“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”等项目进行了绩效自评，将评价结果应用到次年的项目预算申报及项目绩效管理中，从运行成本、管理效率等方面，衡量报社核心项目的实施效果。并按规定时限在门户网站及时公开了项目支出绩效自评报告。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

绵阳日报社

2021年4月15日

附件1

| 报纸印刷项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策（项目）名称 |  |  | 报纸印刷 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 绵阳日报社 |  | 资金使用单位 | 绵阳日报社 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 705 | 508 |  | 72% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资金 | 450 | 450 |  | 100% |
|  |  |  | 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 255 | 58 |  | 23% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成《绵阳日报》5万份、《绵阳晚报》2.3万份的印刷出版。 |  |  |  | 全年完成《绵阳日报》5.2万份印刷出版。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成2020年《绵阳日报》印刷 |  | 5万份 | 5.2万份 |  |
|  |  |  | 完成2020年《绵阳晚报》印刷 |  | 2.3万份 |  | 因业务需要调整至所属公司核算 |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成报纸印刷任务 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成日报、晚报印刷任务 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成2020年《绵阳日报》印刷 |  | 510万元 | 508万元 |  |
|  |  |  | 完成2020年《绵阳晚报》印刷 |  | 195万元 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为绵阳社会经济发展提供舆论支撑。 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。报纸使用年限 |  | 永久 | 永久 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥98% | ≥98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报纸发行项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策（项目）名称 |  |  | 报纸发行 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 绵阳日报社 |  | 资金使用单位 | 绵阳日报社 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 420 | 307 |  | 73% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资金 | 250 | 250 |  | 100% |
|  |  |  | 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 170 | 57 |  | 34% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成《绵阳日报》5万份、《绵阳晚报》2.3万份的出版发行。 |  |  |  | 全年完成《绵阳日报》5.1万份出版发行。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成2020年《绵阳日报》出版发行 |  | 5万份 | 5.1万份 |  |
|  |  |  | 完成2020年《绵阳晚报》出版发行 |  | 2.3万份 |  | 因业务需要调整至所属公司核算 |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成报纸发行任务 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成日报、晚报发行任务 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成2020年《绵阳日报》发行 |  | 310万元 | 307万元 |  |
|  |  |  | 完成2020年《绵阳晚报》发行 |  | 110万元 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障报纸按时按质出版发行，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，保证党和政府的声音得到有力的传递。 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。报纸使用年限 |  | 永久 | 永久 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥98% | ≥98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 绵阳政事项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策（项目）名称 |  |  | 《绵阳政事》、《绵阳发布》工作经费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 绵阳日报社 |  | 资金使用单位 | 绵阳日报社 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资金 | 60 | 60 |  | 100% |
|  |  |  | 县级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成报道发布市委、市政府及主要领导重大会议、重大活动信息；市政府重要文件政策及解读；全市重要工作、重点项目推进情况；市政府部门（单位）出台的关系民生的重大事项；县市区重要新闻；重大突发事件信息发布；群众关心关注热点、重大民生问题回应；政务微信微博中开设重要时政、市内要闻、政策解读、新闻发布会、重点关注等栏目，底部菜单设置“重要会议”“权威发布”“我爱绵阳”三个信息集成板块，全年发布更新信息不少于1600条。所发布的信息应运用数字化、图标图解、音频视频等形式。 |  |  |  | 《绵阳政事》发布476期，2550条； 《绵阳发布》微博发布3960条。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年发布更新信息 |  | 1600条 | 6510条 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传效果 |  | ≥98% | ≥98% |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 成本指标 | 平台技术服务 |  | 60万元 | 60万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 突出政务公开平台属性，凸显重要政务信息发布；遵循新媒体传播特性，适应新时代发展需要。 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效促进宣传工作的开展，发挥舆论引导作用，推动绵阳加快发展。 |  | 2020全年 | 2020全年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥98% | ≥98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |